Приложение

 к Постановлению Главы Администрации

 МО «Муринское сельское поселение»

 Всеволожского муниципального

 района Ленинградской области

 № \_\_\_\_ от 2014 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ**

**ПРОГРАММА**

**«Развитие культуры, поддержка молодёжи**

**и развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании**

 **«Муринское сельское поселение»**

**на 2015-2017 годы**

**Паспорт**

**«Развитие культуры, поддержка молодёжи**

**и развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании**

 **МО «Муринское сельское поселение»**

 **на 2015-2017 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование программы** | «Развитие культуры, поддержка молодёжии развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  МО «Муринское сельское поселение»  на 2015-2017 годы (далее - Программа) |
| **Ответственный исполнитель программы** | Муниципальное казённое учреждение «Центр муниципальных услуг»Директор учрежденияСергей Николаевич Галиновский |
| **Соисполнители программы** | Отсутствуют |
| **Участники программы** | Муниципальное казённое учреждение «Центр муниципальных услуг»Разновозрастное население  |
| **Подпрограммы программы** | - «Молодёжная политика и оздоровление детей» на территории МО «Муринское сельское поселение»- «Развитие физической культуры и спорта» на территории МО «Муринское сельское поселение»- Развитие сферы культуры, на территории МО «Муринское сельское поселение»  |
| **Программно-целевые инструменты программы** | Не предусмотрены |
| **Основание для разработки Программы** | Муниципальное задание на предоставление жителям МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области услугМКУ «Центр муниципальных услуг» |
| **Заказчик Программы** | Администрация МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области |
| **Основной разработчик Программы** | Муниципальное казённое учреждение «Центр муниципальных услуг»  |
| **Цели программы** | Цели Программы:- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами библиотечного обслуживания;-развитие культурного потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни муниципального образования;-содействие нравственному и интеллектуальному развитию молодых граждан, профилактика негативных проявлений в молодёжной среде.- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства; |
| **Задачи программы** | Основные задачи Программы:- поддержка молодых дарований;-обеспечение культурного обмена посредством поддержки гастрольной деятельности;- проведение мероприятий, направленных на подъём уровня культуры, воспитания патриотизма, гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей;-обеспечение занятости подростков путём привлечения к чтению1.Совершенствование организации библиотечного обслуживания населения2.Повышение качества формирования библиотечного фонда.3.Обеспечение высокого уровня сохранности библиотечного фонда.-поддержка талантливых и одарённых молодых граждан.-повышение уровня правовой культуры молодежи;- внедрение во все слои населения сельского поселения, в первую очередь среди детей и подростков, комплексных методов оздоровления средствами физической культуры и спорта; - укрепление материально-технической базы спортсооружений и оснащённость спортинвентарём спортивных площадок по месту жительства-обеспечение занятости подростков путём привлечения к активному занятию спортом;-осуществление межрайонных связей для развития сотрудничества, обмена опытом. |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | -создание благоприятных условий для творческой деятельности населения;-активизация экономических процессов развития культуры, рост негосударственных ресурсов, привлекаемых в отрасль;-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры;-частичное удовлетворение потребности молодёжи в занятости;-обеспечение самореализации подростков и молодёжи через активное участие в общественных и спортивных мероприятиях;Выполнение мероприятий программы позволит:* снизить остроту проблемы у жителей в организации полноценного отдыха по месту жительства;
* сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития поселения;

- формирование привлекательного имиджа Мурино; -создание условий для творческой деятельности; -повышение эффективности системы управления в сфере культуры;-укрепление материально-технической базы для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий для молодёжи и пожилого населения; Количество проведённых мероприятий всего:2012 год-**103**2013 год-**208** Увеличение числа проектов, спортивных мероприятий и культурно-образовательных программ, и проектов для молодёжи, участвующих в общественной жизни поселения, в 2015 году на 15 % по отношению к значению показателя предыдущего года; в 2016-20%,2017 на 25%. |
| **Показатели развития библиотечной системы** | Реализация муниципальной целевой программы «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования МО «Муринское сельское поселение» позволит обеспечить сохранение основных показателей работы библиотеки: количество пользователей - 1250 человек, выдаваемых документов - 17000 экземпляров; позволит увеличить количество поступлений библиотечного фонда на 1 жителя до 0,4%. Все это создаст условия для последующего роста притягательности библиотеки для жителей поселения. |
| **Этапы и сроки реализации программы** | - 2015-2017 годыРеализация в один этап |
| **Объем бюджетных ассигнований программы**  | - общий объем необходимых для реализации Программы средств в 2015 году составляет **8.436.800** тыс. рублей из средств муниципального бюджета:подпрограмма «Культура»**Подпрограмма «Культура»**2015 – 4.740.000 р. + библиотека (1 570 000р.)2016 – 4.900. 000р. без финансирования библиотечного обслуживания2017 – 5.400.000 р., без финансирования библиотечного обслуживания**Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»**2015-1.012.8002016-1.200.0002017-1.500.000**Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление детей»**2015-1.114.0002016-1.200.0002017-1.500.000**Всего по программе:****- 2015 год -8.436.800****- 2016-7.300.000 (без библиотечного обслуживания)****-2017-8.400.000 (без библиотечного обслуживания)** |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | - создание благоприятных условий для творческой деятельности населения;- активизация экономических процессов развития культуры, рост негосударственных ресурсов, привлекаемых в отрасль;- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры;- частичное удовлетворение потребности молодёжи в занятости;- обеспечение самореализации подростков и молодёжи через активное участие в общественных мероприятиях- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли населения, участвующего в работе любительских объединении; Выполнение мероприятий программы позволит:* снизить остроту проблемы у жителей в организации полноценного отдыха по месту жительства;
* сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития поселения;

- формирование привлекательного имиджа Мурино; - создание условий для творческой деятельности; - повышение эффективности системы управления в сфере культуры;- укрепление материально-технической базы отрасли |
|

|  |
| --- |
| **Этапы и сроки реализации библиотечного обслуживания населения** |
| **Объем бюджетных ассигнований библиотечного обслуживания** |

 | Реализация настоящей библиотечного обслуживания населения рассчитана на 3 года: 2015 – 2017годы. Общий объем необходимых для реализации Программы средств составляет 2 450 000 (тыс. руб.)Из средств муниципального бюджета в том числе по годам:  2015 – 1 570 000 ;  2016 – 440 000 ;  2017 – 440 000.  |
| **Ожидаемые результаты реализации библиотечного обслуживания населения** | Реализация библиотечного обслуживания населения позволит:-обеспечение самореализации подростков и молодёжи через активное участие в массовых мероприятиях.* сохранить количество пользователей до 1,2 тыс. человек.
* увеличить уровень выдаваемых документов до 17 тыс. экземпляров;
* увеличить количество поступлений на 1 жителя до 0,4%.
* выполнить следующие количественные показатели:

Количество зарегистрированных пользователей библиотеки (чел.) 2015 – 1155ч. 2016 – 1200ч. 2017 – 1250ч.Количество выданных библиотечных документов (тыс. экз.)2015 – 16.5экз. 2016 – 16.7экз. 2017 – 17,0экз.* сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития поселения;

- повышение эффективности системы управления в библиотечной сфере;- укрепление материально-технической базы библиотеки. |
| **Основные мероприятия библиотечного обслуживания населения** | Программа предполагает реализацию мероприятий по:- формированию и утверждению муниципального задания на оказание муниципальной услуги по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотеки. |

**РАЗДЕЛ 1.**

**1.1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами**

В современных условиях культура, спорт и молодёжная политика способна активно взаимодействовать и влиять на сферы общественной жизни. Они являются действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, толерантности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений. С их помощью возможно решение таких серьезных проблем, как восстановление и развитие социального и экономического потенциала сельского поселения, организация досуга населения, адаптация людей с ограниченными возможностями, осуществление межрайонных связей для развития сотрудничества, обмена опытом.

Активно растёт население за счёт нового строительства в поселение, отсюда повышенная востребованность по удовлетворению культурных потребностей и развития спорта.

Решение актуальных задач по развитию народного творчества, культурно-образовательных программ, спортивных мероприятий, активного детского отдыха требует комплексного подхода, современной организации работы, проведения согласованной по задачам, срокам и ресурсам системы мероприятий.

В условиях становления информационного общества сохранение конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от увеличения удельного веса ее информационной составляющей.

Многообразие явлений, характеризующих отрасль культуры, спорта и работы с молодёжью не позволяет решать стоящие перед ней проблемы без широкого взаимодействия органов государственной власти области и местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности. Это обусловливает необходимость применения программных методов деятельности в рамках областной целевой программы.

 На сегодняшний день на территории поселения с 2012 г. функционирует МКУ «Центр муниципальных услуг», который располагается в помещениях административного здания по ул. Оборонная, д. 32-А. Отдельное помещение с 2008 г имеет муниципальная библиотека, осуществляя свою работу в приспособленных помещениях на ул. Оборонной д. 4.

 Количество книжного фонда на конец 2014 года составило 6724экз.

Для реализации программы необходимо пополнить книжный фонд библиотеки литературой по различным отраслям знания. Программой планируется ежегодное приобретение литературы для пополнения книжного фонда библиотеки на сумму - 200 тыс. рублей и подписку на периодические издания на сумму – 180 тыс. рублей.

Эффективность деятельности любой библиотеки зависит от ее фонда. А вопрос об оснащении библиотеки компьютерным оборудованием с выходом в Интернет более чем актуален, это влияет на имидж библиотеки.

Необходима поддержка новых инновационных идей в области организации культурного досуга и библиотечного обслуживания населения.

По предварительным подсчетам для выполнения программы необходимо -

**2 450 000тыс. рублей**

в 2015 году - 1 570 000. тыс. руб.;

в 2016 году – 440 000 тыс. руб.;

в 2017 году – 440 000 тыс. руб.

В настоящее время в МКУ «Центр муниципальных услуг» работает 9 коллективов, а это на сегодняшний день 15 разновозрастных групп.

* Хор ветеранов - народный коллектив (взрослые)
* Вокальный ансамбль «Горлица» (взрослые)
* Вокальный ансамбль «Камертон» (три возрастные группы-дети)
* Хореографический ансамбль «Удача» (три возрастные категории-дети)
* Театральная студия «Праздник» (три возрастные категории-дети)
* Английский язык с носителем языка (старшие школьники)
* Клуб юных книголюбов «Читалино» (школьники)
* Шахматный клуб «Мурино» (взрослые)
* Волейбол для школьников.

Все творческие коллективы для населения работают на бесплатной основе (возможно учреждение будет предоставлять платные услуги).

Самой большой проблемой является то, что учреждение не имеет собственного здания, но, тем не менее достаточно благополучно проводятся мероприятия в конференц-зале в осеннее-зимний и на территории муниципального образования в весеннее-летний период. Из-за отсутствия оборудованных помещений нет возможности вести работу с детьми от трёх лет, а потребность в данной работе возрастает с каждым днем, так как в дошкольное учреждение трудно устроить, а есть родители, которые не хотят водить ребёнка по состоянию здоровья в дошкольное учреждение. В здании администрации расположен только конференц-зал, где проводятся административные совещания, здесь же организуется работа по кружковой деятельности. Соответственно работать с малышами и подростками практически негде. Нет возможности провести полноценные дискотеки, вечера отдыха для взрослых или различные игры спортивного направления, такие как настольный теннис или организовать игротеку для подростков в осеннее-зимний период. Острая проблема стоит в решении вопроса помещений в д. Лаврики для организации полноценной культурно-просветительской работы. Очень слабо организована работа по выставочной деятельности. Нет собственного музея. Не ведётся работа по интерактивным программам. К счастью такие специалисты есть, но проводить занятия со школьниками не имеется возможным. Несмотря на некоторые проблемы, наблюдается увеличение количества мероприятий, по сравнению с 2012 годом. Если в 2012 году было проведено всего 103 мероприятия, то в 2013 году уже 208. Это обусловлено профессиональному кадровому составу и укрепление материально-технической базы учреждения.

По проведению массовых мероприятий в библиотеке ситуация складывается положительным образом, так как для различных форм мероприятий имеется 2 читальных зала (для взрослого и детского населения). Так же хорошо развита материально-техническая база.

Библиотека участвует в организации содержательного досуга граждан, способствует развитию их творческих способностей и приобщению к культурному наследию.

В число крупных ежегодных событий, играющих большую роль в духовном и нравственном возрождении поселения входит проведение районных библиотечных конкурсов.

Проведение мероприятий:

* Дни славянской письменности и культуры и Общероссийский день библиотек;
* Неделя детской и юношеской книги и День православной книги;
* Общественно-политические праздники: День Победы, Международный день защиты детей, День пожилых людей, Международный день семьи, День России, День народного единства и т.д.

Для более полного и качественного обслуживания пользователей с учетом их информационных потребностей необходимо:

* обеспечение доступа пользователей библиотеки к необходимым информационным ресурсам (через Интернет);
* внедрение новых современных форм обслуживания (дистанционное, веб-сайт).
* организация содержательного досуга граждан, создание комфортных условий для пользователей и сотрудников библиотек в целях общения.

Важным направлением деятельности муниципального казенного учреждения Муринской сельской библиотеки является комплектование библиотечных фондов и обеспечение их сохранности.

 В настоящее время количественный и качественный состав библиотечного фонда не соответствует нормативным показателям.

Для решения проблемы необходимо:

- иметь защищенную статью расходов в бюджете поселения на комплектование книжного фонда библиотеки;

-освободить библиотечный фонд от малоиспользуемой, устаревшей и ветхой литературы.

Библиотека должна обеспечить сохранность фонда и нормальное физическое состояние документов в соответствии с установленными нормами размещения, освещения, температурно-влажностного режима, пожарной и охранной безопасности и т.д. При этом сохранность библиотечного фонда во многом зависит от состояния здания библиотеки**. В библиотеке требуется косметический ремонт.**

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в поселении;

- отсутствие на муниципальном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Спортивные площадки требуют ремонта и реконструкции.

При сохранении сложившихся тенденций в развитии физической культуры и спорта в поселении неизбежны:

-дальнейшее ухудшение здоровья жителей и, как следствие этого, сокращение продолжительности жизни;

- экономические потери в связи с заболеваемостью населения;

- рост негативных социальных явлений среди детей и молодежи.

Перечисленные проблемы и факторы, сдерживающие развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании на текущем этапе, требуют программных методов решения и предопределяют постановку целей и задач Программы, а также перечень программных мероприятий.

Научные и статистические исследования подтверждают, что по сравнению с лицами, не занимающимися физической культурой и спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 раза реже - гипертонической болезнью. По данным российских ученых, первое место среди причин ухудшения здоровья жителей страны занимают факторы, относящиеся к категории образа жизни (50 - 55%). На втором месте - факторы, связанные с загрязнением окружающей среды (20 - 25%). На третьем месте - генетические факторы (15 - 20%). В связи с этим: повышение обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры и обеспечение потребности в досуге, в том числе в спорте, являются одними из социально-экономических задач.

Приоритетным направлением является работа с молодёжью. В нашем поселении проводится ряд мероприятий направленных на профилактику всех форм злоупотребления психоактивными веществами, включая употребление табака, алкоголя, наркотиков и токсических веществ. Важным направлением молодежной политике является:

-Развитие творческих и спортивных талантов молодежи.

-Организация оздоровления и отдыха молодежи в Государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области.

На протяжении последних лет подростки являются наиболее криминально активной частью населения. Коэффициент преступности несовершеннолетних превышает аналогичный показатель преступности взрослых.

К основным причинам криминализации молодежной среды относятся незанятость молодежи учебой, работой, а также неудовлетворительная организация досуга подростков из группы риска. Наличие свободного времени, отсутствие организационного досуга и контроля со стороны родителей-всё это способствует формированию подростковых групп криминогенной направленности. В то же время недостаточное финансирование учреждений бюджетной сферы, являются объективным препятствием в решении проблем.

В связи с выше изложенным возникает необходимость разработки данной программы «Развитие культуры, поддержка молодёжи и развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании МО «Муринское сельское поселение» на 2015-2017 годы.

**1. 2. Основные цели и задачи Программы**

Целями Программы является обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Развитие массового спорта среди населения.

Содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодых граждан, профилактика негативных проявлений в молодёжной среде.

**Программа ориентирована на последовательное решение приоритетных задач:**

* проведение мероприятий, направленных на подъём уровня культуры, воспитания патриотизма, гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей территории
* развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества;

- поддержка молодых дарований;

- создание условий для творческой деятельности работников культуры и искусства области;

- обеспечение культурного обмена посредством поддержки гастрольной и выставочной деятельности;

- разработка информационных продуктов и технологий и внедрение их в сферу культуры;

-укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства,

-снижение остроты проблемы у жителей в организации полноценного отдыха по месту жительства;

-развитие массового спорта, спортивно-зрелищных мероприятий;

-организация Муринских спортивных команд;

-повысить общественную активность молодого поколения.

**РАЗДЕЛ 2.**

**Основные принципы разработки программы и ожидаемые результаты.**

Основными принципами разработки программы являются:

* массовость мероприятий, предусматривающих ресурсное обеспечение развития культуры;
* необходимость и важность решения проблем;
* направленность на поступательное развитие и на перспективу.

**2. 1. Приоритетным направлением программы является:**

Занятость жителей Муринского сельского поселения, в том числе совершенствование организации библиотечного обслуживания населения, с целью раскрытия их способностей и развития их творческого потенциала.

Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях, группах здоровья особенно детей и подростков.

Стимулирование инновационной деятельности молодых людей;

**2. 2. Ожидаемые конечные результаты:**

 Социальный и экономический эффект важнейшие целевые показатели программы:

1. Поднятие культурного уровня, развитие моральных, этических качеств населения МО;
2. Сплочённость жителей МО, воспитание гражданственности, патриотизма;
3. увеличение числа занимающихся в творческих коллективах и спортивных секциях;
4. Участие талантливых людей МО в конкурсах и фестивалях различного уровня;
5. Стимулирование занятий творческой деятельностью, достижение высоких результатов;
6. Обеспечение проведения культурно- массовых мероприятий;

7. Частичное удовлетворение потребности молодежи в занятости;

8. Профилактика правонарушений у детей, подростков и молодёжи города, обеспечение их занятости и формирование у них активной жизненной позиции;

9. Создание молодёжных объединений.

10. Развитие спорта.

**2. 3. Сроки реализации Программы**

Срок реализации Программы – 2015 -2017 годы.

**РАЗДЕЛ 3.**

**3.1.Ресурсное обеспечение Программы**

 Финансирование программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, планом мероприятий программы и условиями договоров, заключённых в рамках программы, а также проведённых конкурсах, согласно ФЗ-44 от 21.07.2014 года

 При несоответствии, утверждённых местным бюджетом и запланированных программой объёмов финансирования, заказчик обеспечивает корректировку программы.

**Подпрограмма «Культура»**

2015 – 6.310.000 р.,

2016 – 4.900. 000р.,

2017 – 5.400.000 р.,

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»**

2015-1.012.800

2016-1.200.000

2017-1.500.000

**Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление детей»**

2015-1.114.000

2016-1.200.000

2017-1.500.000

**Всего по программе:**

**- 2015 год -8.436.800**

**- 2016-7.300.000**

**-2017-8.400.000**

 В ходе реализации программы могут привлекаться дополнительные источники финансирования, а именно: средства областного бюджета, коммерческих и общественных организаций, а также спонсорские средства.

**РАЗДЕЛ 4.**

**4.1. Механизм реализации программы.**

Реализация программы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Развитие культуры, поддержка молодёжи и развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании МО «Муринское сельское поселение» на 2015-2017 годы

Основным исполнителем мероприятий программы является МКУ «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Муринское сельское поселение»

Взаимодействие МКУ «Центр муниципальных услуг» с другими исполнителями Программы осуществляется в виде заключения договоров, определяющих взаимные права и обязанности, конкретные сроки выполнения и объёмы финансирования каждого мероприятия.

Выбор непосредственных исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства о закупке товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд.

**4.2. Планируемые результаты реализации библиотечной системы индикаторы**

Реализация муниципальной целевой программы «Организация библиотечного обслуживания населения МО «Муринского сельского поселения» позволит обеспечить сохранение основных показателей работы библиотеки: количество пользователей - 1250 человек, выдаваемых документов - 17000 экземпляров; позволит сохранить количество поступлений библиотечного фонда на 1 жителя до 0,4%. Все это создаст условия для последующего роста притягательности библиотеки для жителей поселения.

**4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИ****Й**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Решаемые задачи, перечень программных мероприятий | Описание программных мероприятий | Сроки реализации мероприятия |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Задача 1. Совершенствование организации библиотечного обслуживания населения района | Формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотеки. |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление качественных библиотечных услуг | + | + | + |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы библиотеки | + | + | + |
| Задача 2 Повышение качества формирования библиотечного фонда, обеспечение высокого уровня его сохранности |  |  |  |
| 2.1 | Комплектование фонда библиотеки | + | + | + |
| 2.2 | Обеспечение нормативных условий содержания и хранения библиотечных фондов | + | + | + |
| 2.3 | Обеспечение мероприятий по повышению пожарной безопасности библиотеки | + | + | + |
| 2.4 | Техническое обслуживание помещения библиотеки | + | + | + |
| 2.5 | Охрана помещения | + | + | + |
| Задача 3. Методическое обеспечение развития библиотеки |  |  |  |
| 3.1 | Оказание методической помощи муниципальной библиотеке. | + | + | + |

**4.4. Описание мероприятий и их обоснование.**

**Предоставление качественных библиотечных услуг.**

Деятельность библиотеки будет основываться на принципах бесплатности и общедоступности.

Гарантией общедоступности библиотеки послужат: оптимизация распорядка ее работы с позиций удобства для пользователей, упрощение процедуры записи в библиотеку, открытость библиотечных фондов, обеспечение доступности к информации всех категорий граждан.

Основные виды библиотечных услуг будут оказываться пользователям бесплатно на абонементе и в читальных залах библиотеки.

Большое внимание будет уделяться обслуживанию детского пользователя.

         Принципиально важным для полного доступа к информации является сохранение и развитие системы межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов – МБА.  Для обеспечения оперативного удовлетворения информационных потребностей граждан и обеспечения доступности к удаленным электронным базам данных, планируется создание сайта учреждения, создание собственных полнотекстовых электронных ресурсов, сотрудничество со справочно-правовыми системами «Академия Плюс».

В целях совершенствования деятельности библиотеки как культурного центра поселения, планируется ежегодное проведение библиотечных акций, презентаций, массовых мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры, встреч с писателями.

**Укрепление материально-технической базы библиотеки.**

Создание материально - технической базы библиотеки приобретение персональных компьютеров и технических средств.

  **Комплектование фонда библиотеки.**

Комплектование библиотек необходимо для обновления ее библиотечных фондов. Путем постоянного пополнения библиотечных фондов в разных форматах: книги, периодика, аудио – видео- и электронные документы обеспечивается доступность необходимых документов для населения.

Библиотечная система предусматривает активизацию межбиблиотечного книгообмена, позволяющего пользователям отсутствующие в фондах библиотеки издания получить из других библиотек района и области.

         Обеспечение нормативных условий содержания и хранения библиотечных фондов. Обеспечение мероприятий по повышению пожарной безопасности библиотеки. Техническое обслуживание помещений библиотеки. Охрана помещения.

Для обеспечения нормальных условий хранения и защиты библиотечных фондов в рамках Программы необходимо повышение уровня инженерно-технической оснащенности помещения библиотеки. К числу первоочередных мероприятий относятся модернизация имеющихся средств охранной сигнализации, замена освещения, косметический ремонт помещения библиотеки.

Мероприятия по обеспечению нормативного режима хранения библиотечных фондов, повышению пожарной безопасности библиотек необходимо провести для обеспечения доступности населения к библиотечным фондам.

Разработка нормативных и методических документов необходима для совершенствования системы учета библиотечных фондов.

Необходимо производить регулярное обследование библиотеки с целью определения уровня технических средств охраны, состояния защищенности помещений, фондов, обучение персонала по работе в чрезвычайных ситуациях (пожар, затопление), оборудование библиотеки современными комплексами технических средств безопасности, их постоянное совершенствование и обеспечение бесперебойной работы.

Участие библиотечных работников в областных семинарах, совещаниях, конференциях, курсах необходимо для повышения квалификации.

         Вся издательская деятельность библиотеки (методические материалы, сборники, краеведческие и справочные издания, библиографические указатели и т.п.) в печатном и электронном виде направлена на создание привлекательного имиджа библиотеки, рекламу библиотечных услуг, информирование жителей поселения и пользователей библиотеки об имеющихся информационных ресурсах и проводимых мероприятиях, привлечение к сотрудничеству.

**4.5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Заказчиком-координатором Программы является администрация МО «Муринское сельское поселение»

Администрация поселения осуществляет:

* контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
* координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
* контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
* работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
* подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию мероприятий Программы на очередной финансовый год;
* подведение итогов реализации Программы.

Исполнителем программных мероприятий является библиотека МКУ «Центр муниципальных услуг».

Исполнитель Программы:

- обеспечивает реализацию мероприятий Программы;

- осуществляет контроль за выполнением муниципального задания;

- несёт ответственность за выполнение Программы и утверждённых показателей результатов реализации Программы;

* Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией МО «Муринского сельского поселения».

**4.6. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения**

Организационное управление реализацией Программы осуществляется администрацией МО «Муринское сельское поселение».

Ответственным за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются их исполнители.

Контроль за выполнением Программы осуществляется Советом депутатов МО «Муринское сельское поселение».

Ежегодно до 01 февраля администрация представляет в Совет депутатов информацию о ходе реализации Программы за прошедший год, а также предложения о внесении изменений, продлении срока действия, завершении или прекращении Программы.

**4.7. Оценка эффективности социально-экономических последствий**

**реализации Программы.**

Фундаментальной особенностью сферы культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики является то, что основные результаты деятельности выражаются, как правило, в социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой, выражается в повышении социальной роли культуры, как и физической вследствие:

- обеспечения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры и спорта;

- активизации экономических процессов развития культуры, занятости молодёжи роста немуниципальных ресурсов, привлекаемых в отрасль;

- развития эстетического и этического воспитания молодежи.

Главными социальными результатами реализации библиотечной системы станут:

-формирование культурно-информационного пространства поселения;

-повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей поселения;

-поддержка и дальнейшее развитие библиотечной деятельности.

**4.8. Общая оценка достижения целей библиотечной системы и вклада в достижение стратегической цели развития поселения**

**Показатели эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя эффективности | Единица измерения | Значение показателя по годам | Источник получения информации |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Число пользователей библиотеки | единиц | 1155 | 1200 | 1250 | Данные стат. отчета (форма №6-НК) |
| 2. | Количество выданных библиотечных книг | единиц | 16470 | 16700 | 17000 | Данные стат. отчета (форма №6-НК) |
| 3. | Посещение | Тыс. посещ. | 12740 | 12900 | 13200 | Данные стат. отчета (форма №6-НК) |

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет ежегодно производиться на основе данных статистической годовой отчетности, которая обеспечит мониторинг результатов реализованных мероприятий для принятия решений об уточнении поставленных задач и проводимых мероприятий.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и программного показателей.

Выбраны следующие направления:

* создание необходимых условий для широкого приобщения населения поселения к искусству как средству обеспечения социальной стабильности, гуманизации личности;
* расширение практики государственных заказов на создание новых произведений изобразительного, музыкального искусства, новых драматургических произведений и театральных постановок, в том числе для детей и юношества, обращая особое внимание на поддержку одаренной творческой молодежи;
* разработка программ и творческих проектов, имеющих целью стимулирование и поддержку самодеятельного искусства;
* организация и проведение муниципальных театральных и музыкальных фестивалей;
* развития межрегиональных культурных связей;
* организация и проведение муниципальных творческих конкурсов, смотров, семинаров, учреждение премий, именных стипендий и других мер стимулирующего характера за достижения в области литературы, искусства и архитектуры.